DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE AGENDAMENTOS

EM BARBEARIAS

BARBERSAAS

EQUIPE DO PROJETO BARBERSAAS

SÃO PAULO - SP

2026

EQUIPE DO PROJETO BARBERSAAS

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE AGENDAMENTOS EM BARBEARIAS

Documentação técnica elaborada com base na estrutura do arquivo Projeto-Exemplo-1.pdf, adaptada integralmente ao contexto do sistema BarberSaaS, uma aplicação web voltada ao agendamento online, organização de agenda profissional, gestão operacional de barbeiros, serviços e notificações automatizadas. Documento de referência interna para entendimento do produto, planejamento, escopo, arquitetura, requisitos, riscos, cronograma, custos estimados e desenvolvimento prático do projeto.

Projeto: BarberSaaS
Versão do documento: 1.0
Data de consolidação: 16 de março de 2026

SÃO PAULO - SP

2026

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Estrutura analítica macro do projeto BarberSaaS

Figura 2 - Rede simplificada das entregas do projeto

Figura 3 - Diagrama de causa e efeito: atraso do projeto

Figura 4 - Diagrama de causa e efeito: indisponibilidade do sistema

Figura 5 - Fluxo operacional do agendamento online

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Controle de versões do documento

Tabela 2 - Objetivos SMART e critérios de sucesso

Tabela 3 - Principais requisitos das entregas e status atual

Tabela 4 - Marcos do projeto

Tabela 5 - Partes interessadas do projeto

Tabela 6 - Orçamento macro do projeto

Tabela 7 - Requisitos ágeis e backlog priorizado

Tabela 8 - Cronograma macro do projeto

Tabela 9 - Custos estimados por frente de trabalho

Tabela 10 - PDCAS do projeto

Tabela 11 - Responsabilidades de recursos humanos

Tabela 12 - Plano de comunicação

Tabela 13 - Matriz de riscos

Tabela 14 - Aquisições e contratos

Tabela 15 - Tecnologias, ferramentas e técnicas utilizadas

Tabela 16 - Rotas de API do sistema

Tabela 17 - Principais entidades de dados do BarberSaaS

Tabela 18 - Situação funcional dos módulos do sistema

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2. GERENCIAMENTO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO

2.1 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO

2.1.1 Escopo do Projeto

2.1.1.1 Objetivos deste documento

2.1.1.2 Situação atual e justificativa do projeto

2.1.1.3 Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

2.1.1.4 Estrutura Analítica do Projeto - Fases e principais entregas

2.1.1.5 Principais requisitos das principais entregas/produtos

2.1.1.6 MARCOS

2.1.1.7 PARTES INTERESSADAS DO PROJETO

2.1.1.8 RESTRIÇÕES

2.1.1.9 PREMISSAS

2.1.1.10 RISCOS

2.1.1.11 ORÇAMENTO DO PROJETO

2.2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO

2.2.1 REQUISITOS ÁGEIS

2.2.2 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

2.3 GERENCIAMENTO DO TEMPO

2.4 GERENCIAMENTO DO CUSTO

2.5 GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

2.5.1 PDCAS

2.5.6 DIAGRAMAS DE CAUSA E EFEITO

2.6 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2.7 GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES

2.8 GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.9 GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATOS

3 DESENVOLVIMENTO PRÁTICO DO PROJETO

3.1 METODOLOGIAS/ FERRAMENTAS/ TECNOLOGIAS/ TÉCNICAS/ CÓDIGO

3.2 FUNCIONALIDADES

3.2.1 Tela de Login

3.2.2 Tela de Início

3.2.3 Agendar Atendimento

3.2.3.1 Tela de Seleção de Serviços

3.2.3.2 Tela de Seleção do Barbeiro

3.2.3.3 Tela de Seleção de Data

3.2.3.4 Tela de Seleção de Horário

3.2.3.5 Tela de Confirmação de Agendamento

3.2.4 Painel do Barbeiro

3.2.4.1 Encontrar Agendamentos do Dia

3.2.4.2 Selecionar um Atendimento

3.2.4.3 Tela de Visualizar Agenda do Barbeiro

3.2.5 Consultar Disponibilidade

3.2.5.1 Tela de Visualizar Horários Disponíveis

3.2.6 Bloquear Horário

3.2.6.1 Tela de Visualizar Bloqueios de Agenda

3.2.7 Manter Serviço

3.2.7.1 Tela de Visualizar Serviços

3.2.8 Manter Barbeiro

3.2.8.1 Tela de Visualizar Barbeiros

3.2.9 Painel Administrativo

3.2.9.1 Tela de Visualizar Indicadores Gerenciais

3.2.10 Manter Usuário

3.2.10.1 Tela de Visualizar Perfis e Papéis do Sistema

3.2.11 Consultar Agendamentos

3.2.11.1 Tela de Visualizar Agendamentos Cadastrados

3.2.12 Relatórios

3.2.12.1 Tela de Relatório de Atendimentos Diários

3.2.12.2 Tela de Relatório de Receita Estimada

3.2.12.3 Tela de Relatório de Serviços Mais Procurados

3.2.13 Código Fonte

3.2.13.1 Front-end com Next.js e React

3.2.13.2 Back-end com Next.js API, Prisma e MySQL

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

# 1 INTRODUÇÃO

O projeto BarberSaaS consiste no desenvolvimento de um sistema web para apoiar a operação de barbearias, com foco em agendamento online, disponibilização de horários, gestão de barbeiros, catálogo de serviços e comunicação automatizada com clientes. O sistema foi estruturado para atender tanto a experiência pública do cliente quanto as necessidades operacionais do barbeiro e da administração do negócio.

No cenário atual, muitas barbearias ainda dependem de atendimento manual por telefone, redes sociais ou planilhas para controlar horários, confirmar presença, organizar disponibilidade e consolidar informações de faturamento e equipe. Esse tipo de operação gera retrabalho, conflitos de agenda, falhas de comunicação e baixa rastreabilidade das informações.

O BarberSaaS surge como resposta a esse contexto, propondo uma aplicação web baseada em Next.js, Prisma e MySQL, com arquitetura preparada para evolução incremental. O produto já contempla uma página inicial institucional, uma jornada de agendamento com integração a APIs internas, uma base de dados relacional, um painel visual para barbeiros, um painel administrativo e mecanismos de envio de notificações por e-mail e WhatsApp.

Esta documentação apresenta o planejamento do projeto, suas áreas de conhecimento, os requisitos e a forma como o sistema foi implementado até 16 de março de 2026, distinguindo claramente o que já está funcional, o que está parcialmente implementado e o que permanece como evolução prevista.

# 2. GERENCIAMENTO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO

## 2.1 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO

### 2.1.1 Escopo do Projeto

O escopo do BarberSaaS compreende o desenvolvimento de um sistema web para barbearias com os seguintes objetivos centrais: permitir o agendamento digital de serviços, estruturar a agenda operacional dos barbeiros, concentrar informações de clientes, serviços e horários em uma base única e preparar o sistema para comunicações automáticas e expansão administrativa.

Tabela 1 - Controle de versões do documento

| Versão | Data | Autor | Notas da revisão |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16/03/2026 | Equipe do projeto BarberSaaS | Consolidação inicial da documentação baseada na estrutura do documento de referência e adaptada ao sistema de barbearia. |

### 2.1.1.1 Objetivos deste documento

Este documento tem como objetivos:

registrar formalmente o escopo do projeto BarberSaaS;

consolidar requisitos funcionais, não funcionais e técnicos do sistema;

descrever a solução implementada, a arquitetura e os principais fluxos operacionais;

organizar informações de planejamento, cronograma, custos, riscos e comunicação;

servir como base de alinhamento entre desenvolvimento, avaliação, operação e futuras evoluções.

### 2.1.1.2 Situação atual e justificativa do projeto

O projeto já possui uma fundação funcional relevante. A aplicação conta com página inicial pública, fluxo de agendamento em múltiplas etapas, listagem de serviços e barbeiros ativos, cálculo de disponibilidade com prevenção de conflitos, persistência de agendamentos, seed de dados de demonstração e notificações condicionadas à configuração de e-mail e WhatsApp.

Apesar disso, o sistema ainda apresenta oportunidades importantes de evolução. Os painéis administrativo e do barbeiro estão, no estado atual, mais próximos de protótipos funcionais do que de módulos totalmente integrados ao backend. Além disso, não há uma tela formal de autenticação, o gerenciamento completo de usuários ainda não possui interface própria e o módulo de pagamentos existe na modelagem de dados, mas sem fluxo operacional concluído.

A justificativa do projeto reside na necessidade de centralização, padronização e automação do atendimento em barbearias. Um sistema especializado reduz dependência de atendimento manual, melhora a ocupação da agenda, minimiza conflitos de horário, qualifica o acompanhamento da operação e permite escalar o negócio com melhor controle.

### 2.1.1.3 Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Tabela 2 - Objetivos SMART e critérios de sucesso

| Objetivo | Especificidade | Métrica | Meta | Critério de sucesso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilizar agendamento online | Permitir seleção de serviço, barbeiro, data e horário pela web | Fluxo funcional de ponta a ponta | Concluir 1 agendamento válido por teste sem intervenção manual | O cliente consegue confirmar um horário e o registro é salvo no banco |
| Evitar conflitos de agenda | Bloquear horários já ocupados ou indisponíveis | Taxa de conflitos em testes de disponibilidade | 0 conflitos em cenários previstos | O sistema não permite dupla ocupação de um mesmo slot para o mesmo barbeiro |
| Melhorar comunicação com o cliente | Enviar confirmação automática após agendamento | Quantidade de notificações disparadas | 100% dos agendamentos válidos tentam notificar | E-mail e/ou WhatsApp são disparados quando as credenciais estão configuradas |
| Preparar a gestão operacional | Consolidar dados de serviço, barbeiro, agenda e usuários | Cobertura funcional dos módulos essenciais | Entregar módulos públicos e operacionais básicos até 16/04/2026 | Landing page, agendamento, APIs, agenda do barbeiro e painel admin estejam documentados e integráveis |

### 2.1.1.4 Estrutura Analítica do Projeto - Fases e principais entregas

O projeto foi organizado em fases sequenciais, porém com execução incremental. Cada etapa gerou entregas utilizáveis e preparou a seguinte.

Figura 1 - Estrutura analítica macro do projeto BarberSaaS

BarberSaaS
|
+-- 1. Planejamento
|   +-- Levantamento do problema
|   +-- Definição de escopo
|   +-- Priorização do backlog
|
+-- 2. Modelagem
|   +-- Modelo de dados com Prisma
|   +-- Definição de papéis e status
|   +-- Regras de disponibilidade
|
+-- 3. Backend
|   +-- API de serviços
|   +-- API de barbeiros
|   +-- API de disponibilidade
|   +-- API de agendamentos
|
+-- 4. Front-end
|   +-- Landing page institucional
|   +-- Jornada de agendamento
|   +-- Painel do barbeiro
|   +-- Painel administrativo
|
+-- 5. Integrações
|   +-- Seed de dados
|   +-- Notificações por e-mail
|   +-- Notificações por WhatsApp
|
+-- 6. Validação e documentação
    +-- Revisão funcional
    +-- Levantamento de riscos
    +-- Documentação técnica

As principais entregas do projeto são:

modelo de dados relacional para gestão de barbearia;

conjunto de APIs internas para consumo pelas telas;

fluxo público de agendamento;

painel visual de agenda do barbeiro;

painel administrativo com indicadores;

documentação técnica consolidada.

### 2.1.1.5 Principais requisitos das principais entregas/produtos

Tabela 3 - Principais requisitos das entregas e status atual

| ID | Requisito | Tipo | Status em 16/03/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Cadastrar e consultar serviços ativos | Funcional | Implementado |
| RF02 | Cadastrar e consultar barbeiros ativos | Funcional | Implementado |
| RF03 | Consultar disponibilidade por barbeiro, serviço e data | Funcional | Implementado |
| RF04 | Criar agendamento com validação de conflito | Funcional | Implementado |
| RF05 | Exibir landing page institucional da barbearia | Funcional | Implementado |
| RF06 | Exibir jornada de agendamento com múltiplas etapas | Funcional | Implementado |
| RF07 | Enviar confirmação por e-mail | Funcional | Implementado condicionalmente à configuração SMTP |
| RF08 | Enviar confirmação por WhatsApp | Funcional | Implementado condicionalmente à configuração da API |
| RF09 | Visualizar agenda do barbeiro | Funcional | Parcialmente implementado |
| RF10 | Visualizar indicadores administrativos | Funcional | Parcialmente implementado |
| RF11 | Gerenciar usuários com autenticação e autorização | Funcional | Planejado |
| RF12 | Registrar e controlar pagamentos | Funcional | Planejado |
| RNF01 | Utilizar arquitetura web moderna baseada em componentes | Não funcional | Implementado |
| RNF02 | Garantir persistência relacional em banco MySQL | Não funcional | Implementado |
| RNF03 | Permitir evolução por módulos | Não funcional | Implementado |
| RNF04 | Validar dados de entrada nas APIs | Não funcional | Implementado |
| RNF05 | Trabalhar com interface responsiva | Não funcional | Implementado |
| RNF06 | Proteger acesso por autenticação | Não funcional | Planejado |

### 2.1.1.6 MARCOS

Tabela 4 - Marcos do projeto

| Marco | Data alvo | Descrição | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Definição do escopo e objetivos | 18/03/2026 | Consolidar visão do produto e backlog inicial | Concluído em documentação |
| Modelagem do banco de dados | 22/03/2026 | Estruturar entidades, papéis e relacionamentos | Implementado |
| Disponibilização das APIs centrais | 28/03/2026 | Entregar endpoints de serviços, barbeiros, disponibilidade e agendamentos | Implementado |
| Entrega da jornada pública de agendamento | 03/04/2026 | Concluir fluxo navegável para clientes | Implementado |
| Disponibilização dos painéis operacionais | 10/04/2026 | Entregar painéis do barbeiro e administrativo | Parcialmente implementado |
| Integração de notificações | 12/04/2026 | Ativar e-mail e WhatsApp conforme ambiente | Implementado condicionalmente |
| Consolidação da documentação | 16/04/2026 | Finalizar registro técnico e gerencial do projeto | Em andamento |

### 2.1.1.7 PARTES INTERESSADAS DO PROJETO

Tabela 5 - Partes interessadas do projeto

| Parte interessada | Interesse principal | Grau de influência | Papel no projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Proprietário da barbearia | Controlar agenda, equipe e operação | Alto | Cliente de negócio |
| Barbeiros | Visualizar atendimentos, horários e bloqueios | Alto | Usuários operacionais |
| Clientes finais | Agendar serviços de forma simples e rápida | Alto | Usuários externos |
| Equipe de desenvolvimento | Construir e evoluir o sistema | Alto | Responsável técnico |
| Equipe acadêmica/avaliadora | Validar estrutura, qualidade e documentação | Médio | Acompanhamento e avaliação |
| Provedores externos | Disponibilizar banco, e-mail e mensageria | Médio | Apoio de infraestrutura |

### 2.1.1.8 RESTRIÇÕES

As restrições atualmente identificadas para o projeto são:

ausência de autenticação implementada na versão atual;

dependência de variáveis de ambiente para banco de dados, SMTP e WhatsApp;

painéis administrativo e do barbeiro ainda sem integração completa com dados reais;

módulo de pagamentos ainda sem interface e sem regras operacionais completas;

projeto concentrado em um escopo enxuto, sem aplicativo móvel ou painel de caixa;

cronograma e custos apresentados neste documento são estimativas de referência, e não contratos formais.

### 2.1.1.9 PREMISSAS

As principais premissas adotadas são:

a barbearia trabalha com agenda por horários fixos e serviços com duração conhecida;

a operação aceita agendamento por cliente autenticado ou por e-mail previamente cadastrado;

cada barbeiro possui disponibilidade semanal previamente configurada;

os horários de um barbeiro não podem ter sobreposição de atendimentos;

o projeto será evoluído incrementalmente, mantendo a base atual em Next.js e Prisma;

o ambiente de produção utilizará provedor compatível com MySQL, SMTP e API de mensageria.

### 2.1.1.10 RISCOS

Os riscos macro do projeto incluem:

atraso na integração entre painéis e backend;

ausência de credenciais válidas para notificações em ambiente real;

inconsistências de agenda caso regras futuras não preservem a validação atual;

retrabalho decorrente da falta de autenticação e autorização;

baixa aderência do produto se a experiência de agendamento não for simples em dispositivos móveis.

Os riscos são detalhados na seção 2.8.

### 2.1.1.11 ORÇAMENTO DO PROJETO

Tabela 6 - Orçamento macro do projeto

| Categoria | Valor estimado (R$) | Observação |
| --- | --- | --- |
| Planejamento e análise | 1.000,00 | Levantamento, escopo e documentação inicial |
| Front-end | 3.600,00 | Implementação das telas e experiência do usuário |
| Back-end e regras de negócio | 3.850,00 | APIs, validações e persistência |
| Banco de dados e modelagem | 1.080,00 | Schema, seed e consistência relacional |
| Integrações externas | 900,00 | E-mail e WhatsApp |
| Testes, revisão e documentação | 1.050,00 | Consolidação técnica e revisão final |
| Infraestrutura inicial | 600,00 | Banco, domínio, e serviços auxiliares |
| **Total estimado** | **12.080,00** | Estimativa de referência do projeto |

## 2.2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO

O escopo do BarberSaaS contempla o desenvolvimento de um sistema web com foco operacional e comercial para barbearias. Foram considerados, dentro do escopo atual, os módulos necessários para publicar serviços, consultar barbeiros, calcular disponibilidade, agendar atendimentos e preparar a governança administrativa e operacional da solução.

Ficaram fora do escopo imediato desta versão: autenticação completa com sessão, gateway de pagamento, relatórios avançados em interface própria, emissão de comprovantes fiscais e aplicativo móvel nativo.

### 2.2.1 REQUISITOS ÁGEIS

Tabela 7 - Requisitos ágeis e backlog priorizado

| ID | História de usuário | Prioridade | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Como cliente, quero visualizar os serviços disponíveis para escolher o atendimento desejado | Alta | Implementado |
| US02 | Como cliente, quero selecionar um barbeiro para personalizar meu agendamento | Alta | Implementado |
| US03 | Como cliente, quero consultar horários disponíveis para evitar tentativa em slot ocupado | Alta | Implementado |
| US04 | Como cliente, quero confirmar um agendamento e receber retorno claro do sistema | Alta | Implementado |
| US05 | Como sistema, quero validar conflitos de agenda antes de persistir um atendimento | Alta | Implementado |
| US06 | Como barbearia, quero notificar o cliente após a confirmação do agendamento | Alta | Implementado condicionalmente |
| US07 | Como barbeiro, quero visualizar minha agenda diária em uma tela própria | Média | Parcialmente implementado |
| US08 | Como barbeiro, quero bloquear horários indisponíveis para evitar reservas indevidas | Média | Parcialmente implementado |
| US09 | Como administrador, quero acompanhar indicadores gerais do negócio | Média | Parcialmente implementado |
| US10 | Como administrador, quero consultar agendamentos por data e profissional | Média | Implementado via API |
| US11 | Como administrador, quero gerenciar usuários e papéis do sistema | Média | Planejado |
| US12 | Como gestor, quero obter relatórios de faturamento e serviços mais buscados | Baixa | Planejado |

### 2.2.2 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

O detalhamento do escopo pode ser descrito pela seguinte estrutura analítica:

1. Projeto BarberSaaS
   1.1 Planejamento
       1.1.1 Definição do problema
       1.1.2 Definição do escopo
       1.1.3 Priorização do backlog
   1.2 Engenharia de software
       1.2.1 Modelagem do banco
       1.2.2 Definição de APIs
       1.2.3 Regras de disponibilidade
   1.3 Implementação front-end
       1.3.1 Landing page
       1.3.2 Agendamento
       1.3.3 Painel do barbeiro
       1.3.4 Painel administrativo
   1.4 Implementação back-end
       1.4.1 Serviços
       1.4.2 Barbeiros
       1.4.3 Disponibilidade
       1.4.4 Agendamentos
       1.4.5 Notificações
   1.5 Qualidade
       1.5.1 Seed de dados
       1.5.2 Validação com Zod
       1.5.3 Revisão funcional
   1.6 Encerramento
       1.6.1 Documentação final
       1.6.2 Registro de riscos e próximos passos

## 2.3 GERENCIAMENTO DO TEMPO

O gerenciamento do tempo foi construído com base no estado atual do projeto em 16 de março de 2026 e em uma projeção de curto prazo para consolidação das partes ainda incompletas. A estratégia adotada é incremental, permitindo entregas utilizáveis ao fim de cada frente.

Tabela 8 - Cronograma macro do projeto

| Atividade | Início | Fim | Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantamento e planejamento | 17/03/2026 | 19/03/2026 | - |
| Modelagem de dados | 20/03/2026 | 22/03/2026 | Levantamento |
| Implementação das APIs principais | 23/03/2026 | 28/03/2026 | Modelagem |
| Desenvolvimento da landing page | 29/03/2026 | 31/03/2026 | Planejamento |
| Desenvolvimento da jornada de agendamento | 01/04/2026 | 03/04/2026 | APIs principais |
| Desenvolvimento dos painéis operacionais | 04/04/2026 | 10/04/2026 | APIs principais |
| Integração de notificações | 11/04/2026 | 12/04/2026 | APIs principais |
| Revisão, ajustes e documentação | 13/04/2026 | 16/04/2026 | Todas as etapas anteriores |

Figura 2 - Rede simplificada das entregas do projeto

Planejamento
    |
    v
Modelagem de dados
    |
    v
APIs principais
   / \
  v   v
Landing page   Jornada de agendamento
       \       /
        v     v
 Painel do barbeiro e painel administrativo
                |
                v
        Notificações e ajustes
                |
                v
           Documentação final

## 2.4 GERENCIAMENTO DO CUSTO

Os custos apresentados neste documento são estimativas construídas a partir de horas de trabalho e despesas mínimas de infraestrutura. Não representam contrato comercial fechado, mas uma referência realista para implantação de uma solução desse porte.

Tabela 9 - Custos estimados por frente de trabalho

| Frente | Horas estimadas | Valor/hora (R$) | Subtotal (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Análise e planejamento | 20 | 50,00 | 1.000,00 |
| Front-end | 80 | 45,00 | 3.600,00 |
| Back-end e regras de negócio | 70 | 55,00 | 3.850,00 |
| Banco de dados e modelagem | 24 | 45,00 | 1.080,00 |
| Integrações externas | 18 | 50,00 | 900,00 |
| Testes e documentação | 30 | 35,00 | 1.050,00 |
| Infraestrutura inicial | - | - | 600,00 |
| **Custo final estimado** | - | - | **12.080,00** |

## 2.5 GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

A qualidade do BarberSaaS é tratada sob dois pontos complementares: conformidade técnica e aderência funcional. No âmbito técnico, o projeto utiliza validação de entrada com Zod, modelo relacional consistente via Prisma e separação entre interface, APIs e regras de disponibilidade. No âmbito funcional, a qualidade depende da confiabilidade do agendamento, da clareza da interface e da correção das notificações.

### 2.5.1 PDCAS

Tabela 10 - PDCAS do projeto

| Etapa | Ação planejada | Aplicação no BarberSaaS |
| --- | --- | --- |
| Plan | Definir metas, requisitos e arquitetura | Escopo do sistema, modelagem Prisma, APIs e fluxos de usuário |
| Do | Implementar a solução | Criação das páginas em Next.js, rotas de API, seed e utilitários |
| Check | Verificar aderência e consistência | Revisão dos fluxos, conferência de disponibilidade, análise do status dos módulos |
| Act | Corrigir e evoluir | Completar autenticação, integrar dashboards ao backend e expandir relatórios |
| Standardize | Formalizar aprendizados | Registro desta documentação e padronização da base para evolução |

### 2.5.6 DIAGRAMAS DE CAUSA E EFEITO

Figura 3 - Diagrama de causa e efeito: atraso do projeto

Atraso do Projeto
--------------------------------------------------------------------------------
Pessoas       -> definição tardia de papéis, acúmulo de tarefas, pouca revisão
Processos     -> backlog sem refinamento suficiente, dependências não mapeadas
Tecnologia    -> integração incompleta entre UI e APIs, configurações de ambiente
Infraestrutura-> banco não disponível, credenciais externas ausentes
Escopo        -> inclusão de módulos além da versão prioritária
Qualidade     -> correções tardias por ausência de validação em etapas iniciais

Figura 4 - Diagrama de causa e efeito: indisponibilidade do sistema

Indisponibilidade do Sistema
--------------------------------------------------------------------------------
Banco de dados -> falha na conexão, dados ausentes, migrations não aplicadas
Aplicação      -> erro de rota, bug em cálculo de horário, exceção não tratada
Integrações    -> SMTP indisponível, WhatsApp sem token válido
Rede           -> ambiente fora do ar, instabilidade de hospedagem
Dados          -> seeds incompletos, usuário ou serviço inexistente
Segurança      -> ausência de autenticação futura, uso indevido de rotas

## 2.6 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Tabela 11 - Responsabilidades de recursos humanos

| Função | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Responsável de produto | Definir visão, priorizar backlog e validar aderência ao negócio |
| Desenvolvedor front-end | Construir telas, estados da interface e experiência do usuário |
| Desenvolvedor back-end | Implementar APIs, regras de negócio e integrações |
| Responsável por dados | Modelar banco, revisar consistência e preparar seed |
| Responsável por qualidade | Validar fluxos críticos, revisar requisitos e apontar lacunas |
| Responsável por documentação | Consolidar decisões, escopo, arquitetura e entrega formal |

Em um projeto acadêmico ou de pequeno porte, é aceitável que a mesma pessoa acumule mais de uma dessas responsabilidades, desde que a divisão das entregas permaneça clara.

## 2.7 GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES

Tabela 12 - Plano de comunicação

| Comunicação | Objetivo | Frequência | Público | Meio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunião de alinhamento | Revisar escopo, prioridades e impedimentos | Semanal | Equipe do projeto | Reunião online ou presencial |
| Revisão técnica | Validar APIs, banco e front-end | A cada entrega | Equipe técnica | Revisão de código e documentação |
| Demonstração funcional | Apresentar evolução do sistema | Quinzenal | Interessados do negócio | Navegação em ambiente local |
| Registro documental | Formalizar decisões e mudanças | Contínuo | Equipe e avaliação | Documento técnico |
| Alerta operacional | Confirmar agendamento ao cliente | Sob demanda | Cliente final | E-mail e WhatsApp |

## 2.8 GERENCIAMENTO DE RISCOS

Tabela 13 - Matriz de riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Nível | Estratégia de resposta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Painéis permanecerem desconectados do backend | Média | Alto | Alto | Priorizar integração real dos módulos `/admin` e `/barbeiro` |
| Falha nas notificações por ausência de credenciais | Alta | Médio | Alto | Criar checklist de ambiente e fallback de comunicação |
| Agendamento com conflito de horário por regressão | Baixa | Alto | Médio | Preservar validação central em `availability.ts` |
| Inconsistência de dados no banco | Baixa | Alto | Médio | Utilizar validações, seed controlado e constraints do Prisma |
| Escopo crescer além da capacidade da equipe | Média | Médio | Médio | Trabalhar por versões e manter backlog priorizado |
| Falta de autenticação causar exposição indevida | Média | Alto | Alto | Inserir autenticação como prioridade da próxima etapa |
| Dependência excessiva de dados estáticos nas telas | Média | Médio | Médio | Substituir mocks por consumo de API gradualmente |

## 2.9 GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATOS

Tabela 14 - Aquisições e contratos

| Item | Finalidade | Situação atual |
| --- | --- | --- |
| Banco MySQL 8.4 | Persistência de dados | Disponível localmente via Docker |
| Hospedagem da aplicação | Publicação do sistema | Planejada |
| Domínio e SSL | Acesso externo seguro | Planejado |
| Serviço SMTP | Envio de e-mails | Necessário para produção |
| API do WhatsApp Cloud | Mensagens automáticas | Necessária para produção |
| Rotina de backup | Proteção de dados | Planejada |

Até a data desta documentação, o projeto não depende de contratos comerciais complexos, mas requer definição futura de provedores para produção e continuidade operacional.

# 3 DESENVOLVIMENTO PRÁTICO DO PROJETO

## 3.1 METODOLOGIAS/ FERRAMENTAS/ TECNOLOGIAS/ TÉCNICAS/ CÓDIGO

O projeto foi implementado como uma aplicação web full stack baseada em Next.js, adotando uma estrutura única para interface, rotas de API e organização modular do código. A escolha tecnológica visa reduzir complexidade operacional, acelerar a prototipação e preparar uma base consistente para evolução.

As principais decisões técnicas observadas no projeto atual são:

uso de Next.js para construção das páginas e APIs;

uso de React para composição de interfaces por componentes;

uso de TypeScript para tipagem e maior segurança no desenvolvimento;

uso de Tailwind CSS para estilização;

uso de Prisma ORM para modelagem relacional e acesso ao banco;

uso de MySQL como banco de dados principal;

uso de Zod para validação dos dados recebidos pela API;

uso de Nodemailer para e-mail;

uso de API HTTP para envio de mensagens via WhatsApp;

uso de Docker Compose para facilitar a disponibilização local do banco.

Tabela 15 - Tecnologias, ferramentas e técnicas utilizadas

| Item | Aplicação no projeto |
| --- | --- |
| Next.js 16 | Estrutura geral da aplicação, rotas e renderização |
| React 19 | Construção das interfaces |
| TypeScript | Tipagem e manutenção do código |
| Tailwind CSS | Estilos utilitários e responsividade |
| Prisma | ORM e modelagem do banco |
| MySQL | Persistência relacional |
| Zod | Validação de entrada nas APIs |
| Nodemailer | Envio de e-mail |
| WhatsApp Cloud API | Mensagens automáticas |
| Docker Compose | Banco local para desenvolvimento |

Tabela 16 - Rotas de API do sistema

| Rota | Método | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| `/api/services` | GET | Listar serviços ativos |
| `/api/barbers` | GET | Listar barbeiros ativos e serviços associados |
| `/api/availability` | GET | Calcular horários livres por barbeiro, serviço e data |
| `/api/appointments` | GET | Consultar agendamentos por filtros |
| `/api/appointments` | POST | Criar novo agendamento com validação |

Tabela 17 - Principais entidades de dados do BarberSaaS

| Entidade | Função no sistema |
| --- | --- |
| `User` | Representa clientes, barbeiros com usuário vinculado e administradores |
| `Barber` | Representa o profissional atendente |
| `Service` | Representa cada serviço ofertado |
| `BarberService` | Relaciona barbeiros e serviços |
| `Appointment` | Registra o agendamento realizado |
| `Availability` | Define janelas de disponibilidade semanal |
| `Block` | Define bloqueios de agenda |
| `Payment` | Estrutura futura para controle de pagamento |

Também merece destaque a organização do projeto em diretórios, com separação entre aplicação (src/app), bibliotecas auxiliares (src/lib) e persistência (prisma).

Figura 5 - Fluxo operacional do agendamento online

Página inicial
    ->
Tela de agendamento
    ->
Seleção de serviço
    ->
Seleção de barbeiro
    ->
Escolha de data
    ->
Consulta de disponibilidade
    ->
Escolha de horário
    ->
Confirmação do agendamento
    ->
Gravação no banco
    ->
Tentativa de envio de notificações

## 3.2 FUNCIONALIDADES

Tabela 18 - Situação funcional dos módulos do sistema

| Módulo | Situação |
| --- | --- |
| Tela pública inicial | Implementado |
| Agendamento online | Implementado |
| Consulta de disponibilidade | Implementado |
| Cadastro de agendamento | Implementado |
| Notificações | Implementado condicionalmente |
| Painel do barbeiro | Parcialmente implementado |
| Painel administrativo | Parcialmente implementado |
| Gestão de usuários | Planejado |
| Relatórios formais | Planejado |
| Pagamentos | Planejado |

### 3.2.1 Tela de Login

A estrutura do documento original contempla uma tela de login, por isso esta seção foi preservada. No estado atual do BarberSaaS, a autenticação ainda não está implementada como página própria. O sistema navega diretamente pelas rotas /, /agendar, /barbeiro e /admin, o que demonstra que a autenticação permanece como requisito futuro.

Mesmo sem a interface pronta, a modelagem do banco já prevê perfis distintos de usuário por meio do enum UserRole, com os papéis CLIENT, BARBER e ADMIN. Isso indica que o projeto já está preparado para uma futura camada de controle de acesso.

### 3.2.2 Tela de Início

A tela inicial está implementada na rota pública principal e funciona como landing page institucional. Ela apresenta:

identidade visual da barbearia;

seção de serviços;

seção com barbeiros;

depoimentos;

informações de localização;

chamada para a jornada de agendamento.

Essa tela é importante porque conecta a proposta comercial do negócio ao fluxo operacional do sistema. No código atual, o conteúdo é majoritariamente estático e voltado à apresentação da marca.

### 3.2.3 Agendar Atendimento

O fluxo de agendamento é o núcleo funcional do projeto. Ele foi construído para guiar o cliente por etapas claras até a confirmação do horário escolhido. A implementação atual concentra essa experiência em uma única página com estados internos controlados em React.

#### 3.2.3.1 Tela de Seleção de Serviços

Na primeira etapa, o cliente escolhe o serviço desejado. O sistema busca os serviços pela rota /api/services e, caso haja falha de carregamento, utiliza uma lista de fallback para manter a demonstração funcional.

Os serviços exibem:

nome;

descrição;

preço;

duração estimada;

imagem ilustrativa.

Essa etapa é essencial para que o cálculo de disponibilidade considere a duração real do atendimento.

#### 3.2.3.2 Tela de Seleção do Barbeiro

Após selecionar o serviço, o cliente escolhe o profissional. O sistema consome /api/barbers, transforma o retorno em cartões visuais e ainda oferece a opção "Qualquer um", que reduz fricção para o agendamento.

No modelo atual, o barbeiro selecionado influencia diretamente a consulta de horários disponíveis, uma vez que a agenda é controlada individualmente por profissional.

#### 3.2.3.3 Tela de Seleção de Data

A tela disponibiliza uma grade de datas futuras para escolha do atendimento. A interface trabalha com um horizonte de quatorze dias a partir da data atual. Esse comportamento simplifica a experiência do cliente e reduz a necessidade de navegação complexa por calendário mensal.

A data selecionada é convertida para o formato YYYY-MM-DD por uma função utilitária, padronizando a comunicação com a API.

#### 3.2.3.4 Tela de Seleção de Horário

Depois de escolhidos serviço, barbeiro e data, o sistema consulta a rota /api/availability. Essa API calcula os slots livres considerando:

a disponibilidade semanal do barbeiro;

bloqueios cadastrados;

agendamentos já existentes;

duração do serviço;

horário atual, no caso de datas do próprio dia.

Essa é a regra de negócio mais crítica do sistema, pois evita sobreposição de atendimentos e define a confiabilidade da agenda.

#### 3.2.3.5 Tela de Confirmação de Agendamento

Na etapa final, o sistema monta um resumo da seleção e envia um POST para /api/appointments. A rota valida os dados, localiza cliente, barbeiro e serviço, checa a disponibilidade do slot e cria o agendamento com status CONFIRMED.

Após a persistência, o sistema tenta disparar notificações por e-mail e WhatsApp. Quando as credenciais externas não estão configuradas, a criação do agendamento continua válida, e apenas a notificação deixa de ser enviada.

### 3.2.4 Painel do Barbeiro

O painel do barbeiro está implementado como uma interface visual específica para acompanhamento da agenda diária do profissional. No estado atual, esse módulo tem forte valor demonstrativo e prepara o terreno para integração total com os dados reais.

#### 3.2.4.1 Encontrar Agendamentos do Dia

O painel já comunica visualmente a ideia de filtragem por períodos como "Hoje", "Amanhã" e "Esta Semana". A integração efetiva com o endpoint de agendamentos ainda é uma evolução desejada, mas o fluxo projetado está alinhado ao modelo de dados existente.

#### 3.2.4.2 Selecionar um Atendimento

A interface permite identificar cada atendimento por cliente, serviço e horário. Visualmente, já existe distinção entre estados como pendente, em atendimento e concluído, o que favorece futuras ações operacionais sobre o atendimento selecionado.

#### 3.2.4.3 Tela de Visualizar Agenda do Barbeiro

A tela organiza a agenda em cartões por horário, incluindo também a representação de bloqueios de agenda. É um módulo importante porque traduz, para o profissional, a informação operacional que o sistema calcula no backend.

Atualmente, a experiência está pronta em termos de apresentação, mas ainda demanda integração com dados reais e persistência das ações do usuário.

### 3.2.5 Consultar Disponibilidade

A consulta de disponibilidade é uma funcionalidade já implementada e centralizada no backend. Ela funciona como serviço de apoio tanto para o agendamento do cliente quanto para futuros módulos operacionais.

#### 3.2.5.1 Tela de Visualizar Horários Disponíveis

Embora não exista uma tela isolada apenas para disponibilidade, o componente de horários disponíveis dentro do fluxo de agendamento cumpre esse papel. Os horários retornados são aqueles que permanecem livres após o cruzamento entre agenda semanal, bloqueios e atendimentos ativos.

### 3.2.6 Bloquear Horário

O sistema já prevê, na modelagem de dados, uma entidade específica para bloqueios de agenda (Block). Isso demonstra que o projeto está preparado para permitir indisponibilidades temporárias como almoço, reunião, folga ou manutenção.

#### 3.2.6.1 Tela de Visualizar Bloqueios de Agenda

O painel do barbeiro já apresenta o conceito visual de horário bloqueado. No entanto, a persistência do bloqueio ainda não foi conectada a uma ação completa de criação ou remoção pelo usuário. Portanto, trata-se de uma funcionalidade parcialmente implementada, com base sólida de evolução.

### 3.2.7 Manter Serviço

O catálogo de serviços já existe no banco e está disponível por API. Cada serviço possui nome, descrição, preço, duração e status, além da possibilidade de imagem de apoio.

#### 3.2.7.1 Tela de Visualizar Serviços

Os serviços são exibidos tanto na página inicial quanto na jornada de agendamento. Na landing page, a listagem é atualmente estática; no fluxo de agendamento, a listagem é dinâmica e conectada ao endpoint de serviços. Isso indica que o módulo já está funcional, embora ainda possa ser unificado em uma administração própria.

### 3.2.8 Manter Barbeiro

O módulo de barbeiros já possui representação em banco, associação com serviços, contato, foto e especialidade. Também existe listagem por API com filtros de barbeiros ativos.

#### 3.2.8.1 Tela de Visualizar Barbeiros

Os barbeiros são apresentados ao usuário na página inicial e na etapa de seleção do fluxo de agendamento. A jornada pública já usa a API para montar a escolha do profissional, o que mostra integração real entre frontend e backend.

### 3.2.9 Painel Administrativo

O painel administrativo tem a função de oferecer uma visão gerencial do negócio. Na implementação atual, ele apresenta indicadores de faturamento, novos clientes, agendamentos do dia, gráfico de receita e uma tabela de próximos atendimentos.

#### 3.2.9.1 Tela de Visualizar Indicadores Gerenciais

Do ponto de vista de experiência visual, a tela está bem estruturada. Do ponto de vista funcional, ela ainda depende de integração com dados reais. O valor deste módulo, no estado atual, está em demonstrar o desenho do cockpit administrativo e orientar os próximos passos da evolução.

### 3.2.10 Manter Usuário

O sistema já prevê usuários com papéis distintos e status de ativação. O seed inicial cria, inclusive, um administrador e um cliente de demonstração, o que mostra preparo para uma futura camada completa de gestão de acesso.

#### 3.2.10.1 Tela de Visualizar Perfis e Papéis do Sistema

Ainda não existe uma tela administrativa de CRUD para usuários. Mesmo assim, a documentação registra essa funcionalidade porque a base do sistema já suporta esse conceito no modelo de dados, e a ausência da interface representa uma lacuna clara de roadmap.

### 3.2.11 Consultar Agendamentos

O sistema já permite consultar agendamentos pela rota /api/appointments, inclusive com filtros por barbeiro, cliente e data. Essa funcionalidade é importante porque serve de base para relatórios, painéis e visão operacional do dia.

#### 3.2.11.1 Tela de Visualizar Agendamentos Cadastrados

Ainda não existe uma tela dedicada e plenamente integrada para listar todos os agendamentos do sistema. Entretanto, os módulos administrativo e do barbeiro já apontam para esse uso, e o backend necessário para a consulta está pronto.

### 3.2.12 Relatórios

O projeto ainda não possui um módulo formal de relatórios com interface completa. Contudo, a estrutura atual já permite derivar informações estratégicas a partir dos dados existentes, especialmente via agendamentos, serviços, usuários e preços.

#### 3.2.12.1 Tela de Relatório de Atendimentos Diários

Esse relatório pode ser construído com base na consulta de agendamentos por data, permitindo acompanhamento de volume diário, profissionais ocupados e horários mais demandados. Na versão atual, essa capacidade existe no backend, mas ainda não em tela específica.

#### 3.2.12.2 Tela de Relatório de Receita Estimada

Como cada agendamento registra o preço do serviço no momento da reserva, o sistema já possui os dados necessários para somar receita estimada por período. O painel administrativo antecipa visualmente essa necessidade, mas a consolidação automática ainda é uma evolução futura.

#### 3.2.12.3 Tela de Relatório de Serviços Mais Procurados

A associação entre agendamentos e serviços torna viável identificar os serviços mais frequentes, sazonalidade de demanda e preferências por profissional. Assim como os demais relatórios, trata-se de uma funcionalidade planejada com boa base de dados já disponível.

### 3.2.13 Código Fonte

O código-fonte do BarberSaaS está organizado de forma coerente com uma aplicação full stack em Next.js. Há uma separação clara entre interface, rotas de API, bibliotecas utilitárias e modelagem do banco.

#### 3.2.13.1 Front-end com Next.js e React

O front-end se concentra principalmente nos seguintes pontos:

página inicial institucional;

jornada de agendamento;

painel do barbeiro;

painel administrativo;

layout global, tema e estilos compartilhados.

As páginas foram construídas com React e TypeScript, usando classes utilitárias do Tailwind CSS. O fluxo de agendamento utiliza useState, useEffect e useMemo para controlar estado, progresso e carregamento de dados.

#### 3.2.13.2 Back-end com Next.js API, Prisma e MySQL

O back-end da aplicação é composto por rotas de API internas e por bibliotecas de domínio. Os pontos mais relevantes são:

consulta de serviços ativos;

consulta de barbeiros ativos;

cálculo de disponibilidade;

criação e consulta de agendamentos;

envio de notificações;

conexão com o banco via Prisma;

modelagem relacional consistente com constraints e enums.

As regras de disponibilidade concentram-se em uma biblioteca própria, o que reduz duplicidade de lógica e favorece manutenção. Essa decisão é uma das melhores características técnicas do projeto atual.

# 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O BarberSaaS apresenta uma base sólida para um sistema web de gestão de barbearias. O projeto já resolve o problema central de consulta de disponibilidade e agendamento online, possui modelagem de dados madura para seu porte, validação de entradas, estrutura de seed e preparação para integrações externas.

Do ponto de vista de arquitetura, a combinação entre Next.js, Prisma e MySQL se mostrou adequada para um produto desse perfil. O código atual já demonstra separação de responsabilidades, uso de boas práticas de modelagem e possibilidade real de evolução incremental.

Também é importante registrar, com transparência, que o sistema ainda possui lacunas. A autenticação ainda não foi implementada, os dashboards operacionais precisam consumir dados reais, os relatórios estão mais conceituais do que prontos, e o módulo de pagamentos ainda é apenas estrutural. Essas limitações, no entanto, não invalidam o progresso obtido; ao contrário, ajudam a delimitar claramente o roadmap do produto.

Como continuidade natural do projeto, recomenda-se priorizar:

autenticação e autorização por perfil;

integração real dos painéis administrativo e do barbeiro;

CRUD de usuários, serviços, disponibilidades e bloqueios;

módulo de relatórios;

fechamento do ciclo financeiro com pagamentos;

publicação em ambiente externo com infraestrutura e credenciais definitivas.

Conclui-se, portanto, que o projeto atende bem à proposta de desenvolver um sistema web para gestão de uma barbearia, especialmente no que diz respeito ao fluxo de agendamento e à preparação da base tecnológica para expansão futura. A estrutura atual permite continuidade consistente, com baixo retrabalho e clara orientação de evolução.